Приложение №3

к Постановлению администрации

Народненского сельского поселения

Терновского муниципального района

Воронежской области от 24 декабря

2018 г. № 64

**Паспорт Подпрограммы**

**«Благоустройство территории и обеспечение**

**качественными услугами ЖКХ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | **Благоустройство территории и обеспечение качественными услугами ЖКХ** |
| Ответственные исполнители Подпрограммы | Глава администрации Народненского сельского поселения |
| Участники Подпрограммы | Администрация Народненского сельского поселения  Организации, предприятия, физические лица привлекаемые на основе заключённых соглашений |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Народненского сельского поселения на 2017-2027 годы.  Муниципальная Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы.  Правила благоустройства Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области.  Муниципальная Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы.  Муниципальная долгосрочная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Народненском сельском поселении на 2013-2020 годы» |
| Цели Подпрограммы | 1.Создание условий для комфортного проживания и повышение качества жизни населения на территории Народненского сельского поселения.  2. Обеспечение безопасности граждан на территории Народненского сельского поселения. |
| Задачи Подпрограммы | 1.Повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;  2.Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения;  3.Повышение инвестиционной привлекательности поселения;  4.Организация уличного освещения поселения;  5.Содержание улично-дорожной сети поселения в нормативно-эксплутационном состоянии и обеспечение круглогодичного  безопасного и бесперебойного движения  автомобильных транспортных средств по дорогам общего пользования местного значения;  6.Привлечение жителей и юридических лиц к участию в решении проблем благоустройства поселения и организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства.  7.Улучшение внешнего облика поселения;  8.Улучшение экологической обстановки и гигиены окружающей среды в населенных пунктах Народненского сельского поселения;  9.Повышение уровня энергоэффективности;  10.Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов  коммунального комплекса;  11.Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов с помощью приборов учета;  12.Улучшение санитарного состояния территории поселения; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2019 – 2023 гг. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1.Доля энергосберегающих уличных светильников (%);  2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок (кол-во).  3. Автомобильные дороги общего пользования местного значения отвечающие нормативным требованиям (км.).  4. Количество светильников уличного освещения (шт.).  5. Количество высаженных деревьев, кустарников (шт.). |
| Основные мероприятия Подпрограммы | 1.Дорожная деятельность.  2. Уличное освещение  3. Благоустройство территории.  4. Содержание кладбищ.  5. Озеленение территории  6. Содержание спортивных сооружений и детских площадок.  7. Содержание мест отдыха.  8. Градостроительство  9. Организация проведения оплачиваемых общественных работ  10. Повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг |
| Объемы и источники финансирования | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Местный бюджет.  Другие источники финансирования.  Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 40 млн. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета Народненского сельского поселения 7 млн. рублей. В том числе по годам:  2019 г. – 12 млн. руб.  2020 г. – 10 млн. руб.  2021 г. – 7 млн. руб.  2022 г. – 6 млн. руб.  2023 г. - 5 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1. Создание условий для улучшения демографической ситуации;  2. Развитие положительных тенденций  в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  3. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  4. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения. |
| Оценка эффективности Подпрограммы | Основными критериями оценки эффективности Подпрограммы является достижение целей и задач поставленных Подпрограммой. Конечным результатом Подпрограммы является достижение высокого уровня и качества жизни жителей сельского поселения. |
| Контроль реализации Подпрограммы | Текущий контроль осуществляется администрацией сельского поселения.  Финансовый контроль осуществляют Совет народных депутатов Народненского сельского поселения, контрольные и ревизионные органы местного самоуправления сельского поселения. |
| Управление Подпрограммой | Допускается корректировка Подпрограммы с учетом социально – экономического развития сельского поселения, увеличения доходов местного бюджета, привлечения дополнительных средств.  При проведении мероприятий Подпрограммы могут уточняться состав исполнителей сроки проведения, объемы и источники финансирования. |